## 农村公路
2026年度历城区“四好农村路”建设项目计划表
（农村公路）
序号 | 项目类别 | 路线名称 | 路线编号 | 所属街道 | 起点 |  | 终点 |  | 工程规模 |  | 建设性质 | 建设方案 | 估算投资 （万元） | 备注
[5 empty] | 起点名称 | 起点桩号 | 终点名称 | 终点 桩号 | 道路长度（公里） | 路面宽度（米）
1 | 路面状况改善工程 | 老柳线 | X051370112 | 彩石 | 彩石 | 26508 | 大龙堂村 | 31991 | 5.483 | 9 | 修复养护 | 实施路面预防性养护，旅游路路口至彩石中学路段铣刨重铺4cmAC-13C沥青混凝土，彩石中学至高速桥段直接加铺4cmAC-13C沥青混凝土。同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 544.153
2 | 路面状况改善工程 | 万粮峪村-石瓮峪路 | CC35370112 | 彩石 | 讲书院 | 3568 | 断苕村入口 | 6003 | 2.435 | 6 | 修复养护 | 旧路面层病害修补后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土、5cmAC-16C沥青混凝土；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 306.293
3 | 路面状况改善工程 | 西丝峪中路 | CC22370112 | 彩石 | 西丝峪村 | 0 | 西丝峪村防火路 | 241 | 0.241 | 3.5/4 | 修复养护 | 旧路面层病害修补后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 19.714
4 | 路面状况改善工程 | 磨盘峪-卢家 | CC06370112 | 彩石 | 磨盘峪 | 0 | 卢家 | 970 | 0.97 | 2.5/3.5 | 修复养护 | 旧路面层病害修补后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 72.099
5 | 路面状况改善工程 | 中泉村-磨盘峪 | CC05370112 | 彩石 | 吴家出口 | 3520 | 磨盘峪 | 4798 | 1.278 | 2.5/4 | 修复养护 | 旧路面层病害修补后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 95.004
6 | 路面状况改善工程 | 韩家峪通村路 | CC11370112 | 彩石 | 韩家峪 | 0 | 韩家峪出口 | 272 | 0.272 | 2.5/4.5 | 修复养护 | 旧路面层病害修补后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 23.38
7 | 路面状况改善工程 | 稻香路 | YB01370112 | 鲍山 | 机场路 | 0 | 滩头村 | 5965 | 5.965 | 2008-09-12 | 修复养护 | 铣刨旧路面层和基层，按“4cmAC-13C沥青混凝土+乳化沥青粘层+6cmAC-20C沥青混凝土+热沥青预拌碎石封层+乳化沥青透层+2*18cm水泥稳定碎石基层”进行路面结构施工。增设公路照明设施，并同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 2680.114
8 | 路面状况改善工程 | 路家洼—川流 | CB28370112 | 鲍山 | 路家洼进口 | 0 | 川流 | 2025 | 2.025 | 6/12 | 修复养护 | 维修旧路面层及基层病害，铺筑乳化沥青粘层、4cmAC-13C沥青混凝土；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 199.54
9 | 路面状况改善工程 | 崔家村西路 | CD71370112 | 董家 | 邢家洼东路 | 0 | 崔家村路 | 958 | 0.958 | 5 | 修复养护 | 旧路面层碎石化处理后，按“4cmAC-10C沥青混凝土+热沥青预拌碎石封层+乳化沥青透层+18cm水泥稳定碎石”进行路面结构施工；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 122.553
10 | 路面状况改善工程 | 时家村-三官庙 | CD72370112 | 董家 | 时家村 | 0 | 三官庙村 | 920 | 0.92 | 4 | 修复养护 | 根据旧路面破损实际，分别采用“维修病害后铺筑4cmAC-10C沥青混凝土+乳化沥青粘层”或“旧路碎石化处理后加铺4cmAC-10C沥青混凝土+热沥青预拌碎石封层+乳化沥青透层+18cm水泥稳定碎石”的形式进行路面结构施工。同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 63.951
11 | 路面状况改善工程 | 三官庙-温梁路 | CD73370112 | 董家 | 三官庙村 | 0 | 甄家庄村 | 769 | 0.769 | 5 | 修复养护 | 根据旧路面破损实际，分别采用“旧路碎石化处理后加铺4cmAC-10C沥青混凝土+热沥青预拌碎石封层+乳化沥青透层+18cm水泥稳定碎石”或“维修病害后铺筑4cmAC-10C沥青混凝土+乳化沥青粘层”的形式进行路面结构施工。同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 63.862
12 | 路面状况改善工程 | 季家寨-张安村 | CD25370112 | 董家 | 季家寨入口 | 0 | 张安村出口 | 3270 | 3.27 | 5/6/8 | 修复养护 | 旧路面层碎石化处理后，铺筑5cmAC-13C沥青混凝土、热沥青预拌碎石封层、乳化沥青透层、2*18cm水泥稳定碎石；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 412.088
13 | 路面状况改善工程 | 王合村-张而村 | CD74370112 | 董家 | 张而村 | 0 | 王合村 | 346 | 0.346 | 3 | 修复养护 | 挖除旧路结构后新建5cmAC-13C沥青混凝土、热沥青预拌碎石封层、乳化沥青透层、18cm水泥稳定碎石；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 21.158
14 | 路面状况改善工程 | 前二舍村路 | CD57370112 | 董家 | 前二舍村入口 | 0 | 前二舍村 | 384 | 0.384 | 5 | 修复养护 | 旧路面层病害修补并铣刨4cm旧路后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 34.71
15 | 路面状况改善工程 | 济青路-五里堂村 | CD66370112 | 董家 | 济青路 | 0 | 五里堂村 | 1029 | 1.029 | 4.5 | 修复养护 | 旧路面层病害修补后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 86.934
16 | 路面状况改善工程 | 黑龙峪路 | CG07370112 | 港沟 | 黑龙峪 | 0 | 黑龙峪出口 | 568 | 0.568 | 4 | 修复养护 | 旧路面层病害修补后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 45.167
17 | 路面状况改善工程 | 桃科村路 | CG01370112 | 港沟 | 港九路 | 0 | 桃科村 | 734 | 0.734 | 6 | 修复养护 | 旧路面维修病害后铺筑4cmAC-10C沥青混凝土、乳化沥青粘层。同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 53.698
18 | 路面状况改善工程 | 冶河村路 | CG33370112 | 港沟 | 港西路 | 0 | 冶河村 | 264 | 0.264 | 5/9 | 修复养护 | 根据破损实际维修病害后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土。同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 33.091
19 | 路面状况改善工程 | 杨家河路 | CE13370112 | 郭店 | 协和宿舍 | 0 | 工业北路 | 914 | 0.914 | 6 | 修复养护 | 挖除旧路结构后新建4cmAC-10C沥青混凝土、乳化沥青粘层、5cmAC-16C沥青混凝土、热沥青预拌碎石封层、乳化沥青透层、2*18cm水泥稳定碎石；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 221.422
20 | 路面状况改善工程 | 孟家村路 | CH33370112 | 荷花路 | 孟家村进口 | 0 | 孟家村 | 630 | 0.63 | 5/6.5 | 修复养护 | 挖除旧路结构后新建4cmAC-10C沥青混凝土、乳化沥青粘层、5cmAC-16C沥青混凝土+热沥青预拌碎石封层、乳化沥青透层、18cm水泥稳定碎石；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 79.334
21 | 路面状况改善工程 | 唐王桥一于家 | CT75370112 | 唐王 | 于家村委会 | 1555 | 于家村出口 | 1907 | 0.352 | 4 | 修复养护 | 旧路面层病害修补后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 26.012
22 | 路面状况改善工程 | 娄家村路 | CT17370112 | 唐王 | 娄家 | 851 | 娄家出口 | 1194 | 0.343 | 5 | 修复养护 | 挖除旧路结构后新建4cmAC-10C沥青混凝土、乳化沥青粘层、18cm水泥稳定碎石基层；同步完善路缘石及标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 34.98
合 计 | [8 empty] | 30.15 |  |  |  | 5239.257

## 其他道路
2026年度历城区“四好农村路”建设项目计划表
（其他道路）
序号 | 项目类别 | 路线名称 | 路线编号 | 所属街道 | 起点 |  | 终点 |  | 工程规模 |  | 建设性质 | 建设方案 | 估算投资 （万元） | 备注
[5 empty] | 起点名称 | 起点桩号 | 终点名称 | 终点 桩号 | 道路长度（公里） | 路面宽度（米）
1 | 路面状况改善工程 | 王家庄街巷 | / | 彩石 | 老柳线 | 0 | 王家庄 | 494 | 0.494 | 2.5/4.5 | 修复养护 | 旧路面层病害修补并铣刨4cm旧路后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 36.715
2 | 路面状况改善工程 | 虎门村内街 | / | 彩石 | 彩西路 | 0 | 虎门村 | 400 | 0.4 | 4 | 修复养护 | 旧路面层病害修补后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 29.733
3 | 路面状况改善工程 | 前二舍村南路 | / | 董家 | 前二舍-柿子园路 | 0 | 前二舍村路 | 137 | 0.137 | 5 | 修复养护 | 旧路面层病害修补后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 11.561
4 | 路面状况改善工程 | 寨而头村大街 | / | 港沟 | 村北港西路路口 | 0 | 村南港西路路口 | 331 | 0.331 | 3.5 | 修复养护 | 旧路面层病害修补后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 26.836
5 | 路面状况改善工程 | 里子村内街 | / | 港沟 | 里子村大街 | 0 | 里子村西南 | 400 | 0.4 | 3.5/4 | 修复养护 | 旧路面层采用20cm厚水泥路面病害修补，裂缝修补；病害修补并铣刨4cm旧路后铺筑改性沥青粘层+4cmAC-10C沥青混凝土；同步完善标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 29.733
6 | 路面状况改善工程 | 北辛村内街 | / | 荷花路 | 北辛村 | 0 | 宁化路 | 423 | 0.423 | 4.5/6 | 修复养护 | 现状为沥青、水泥路面，根据破损实际，病害修补后铺筑改性沥青粘层、4cmAC-10C沥青混凝土。同步完善标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 28.834
7 | 路面状况改善工程 | 沙河环路东 | / | 王舍人 | 沙五村南 | 0 | 沙五村中心街 | 190 | 0.19 | 4 | 修复养护 | 现有路面维修病害后铺筑4cmAC-10C沥青混凝土、乳化沥青粘层。同步完善标志、标线、防撞护栏等交安设施。 | 14.34
合 计 | [8 empty] | 2.375 |  |  |  | 177.752
说明：本表项目为未纳入农村公路统计年报的其它道路项目。